**1-ilova**

**Tuman ishchi guruhining** **2022-yil 4-chorakda** **jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni moliyalashtirishga yo‘naltirilgan mablag‘lar va bajarilgan ishlar to‘g‘risidagi hisoboti**

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-apreldagi “Byudjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta’minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-5072-son qarori hamda va O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2021-yil 22-apreldagi “Mahalliy byudjet mablag‘lari sarflanishida jamoatchilik ishtirokini ta’minlash to‘g‘risida”gi KQ-213-IV-son qarorlari **asosida “Ochiq byudjet”** axborot portalida “Tashabbusli byudjet” jarayonlari o‘tkazib kelinmoqda.

“Ochiq byudjet” portalining tashkil etilishidan maqsad, bevosita fuqarolar tashabbus va talablarini inobatga olgan holda hududlardagi kamchiliklarni bartaraf etishdan iborat.

Fuqarolar tomonidan bildirilgan takliflarni amalga oshirish uchun tuman hokimligida “Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi” shaxsiy g‘azna hisobvarag‘i shakllantirildi. Ushbu jamg‘armaga O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-apreldagi “Byudjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta’minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-5072-sonli qaroriga asosan 2022-yil
 1-yanvar holatiga erkin qoldiq mablag‘larining 30 foizi **651,6 mln. so‘m,** tuman byudjetining tasdiqlangan umumiy xarajatlarining 2,5 foizi **3264,5 mln. so‘m** Xalq deputatlari tuman Kengashining qarorlariga asosan o‘tkazilishi ta’minlandi. Jamg‘armada 2022-yil boshida **352,0 mln. so‘m** qoldiq mablag‘i mavjud bo‘lib,
 2021-yilda g‘olib bo‘lgan takliflarni amalga oshirishda **35,6 mln.so‘m** mablag‘lar iqtisod qilinib, jamg‘armadan 1-mavsumda fuqarolar tomonidan bildirilgan takliflarni amalga oshirish uchun jami **4303,7 mln. so‘m** mablag‘lar yo‘naltirildi. 2022-yil 1-iyul holatiga erkin qoldiq mablag‘larining 30 foizi **1883,7 mln. so‘m,** tuman byudjetining tasdiqlangan umumiy xarajatlarining 2,5 foizi **3264,5 mln. so‘m** Xalq deputatlari tuman Kengashining qarorlariga asosan o‘tkazilishi ta’minlandi. Bunlan tashqari 2022-yil O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 25-oktyabrda “Jamoatchilik fikri asosida shakllantiriladigan loyihalarni moliyalashtirish ko‘lamini kengaytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-409-sonli qaroriga asosan O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligining “Ochiq budjet” axborot portalida Qo‘shrabot tumani bo‘yicha g‘olib deb topilgan takliflar bo‘icha Prezident qarori bilan **2100.0 mln. so‘m**  mablag‘lar ajratilib, 2 mavsumda fuqarolar tomonidan bildirilgan takliflarni amalga oshirish uchun jami **6927,0 mln. so‘m** mablag‘lar yo‘naltirildi.

“Ochiq byudjet” axborot portali **3 bosqichda** amalga oshirildi:

**1-bosqich.** Fuqarolar tomonidan “Ochiq byudjet” axborot portaliga loyiha takliflari joylashtirildi. Bu jarayon joriy yilning 1-fevraldan 22-fevralgacha davom etdi. Fuqarolar tomonidan shu vaqt oralig‘ida **116** **ta** takliflar kelib tushdi.

**2-bosqich.** O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2021-yil 22-apreldagi “Mahalliy byudjet mablag‘lari sarflanishida jamoatchilik ishtirokini ta’minlash to‘g‘risida”gi KQ-213-IV-son qarori va bu boradagi Xalq deputatlari tuman Kengashining 2021-yil 28-sentabrdagi “Mahalliy byudjet mablag‘lari sarflanishida jamoatchilik ishtirokini ta’minlash to‘g‘risida”gi VI-30-25-7-97-K/21-sonli qarori bilan tuman hokimligida tuzilgan ishchi guruh fuqarolar tomonidan “Ochiq byudjet” axborot portaliga joylashtirilgan loyihalarni mezon me’yorlariga asosan tanlab olishdi. Jarayon joriy yilning 23-fevralidan 4-martgacha davom etdi. Bunda, ishchi guruhi tomonidan takliflarning mezonga mosligi va taklif loyihalarining so‘mmasiga aniqlik kiritildi. Ushbu jarayonda ishchi guruhi tomonidan **58 ta** takliflar ovoz berish uchun yakuniy bosqichga o‘tkazildi va taklif mualliflarining shaxsiy kabinetiga takliflari ovoz berish uchun qabul qilinganliga to‘g‘risida xabarnomalar yuborildi. Qolgan **58 ta** taklif mezon talablariga to‘g‘ri kelmaganligi va bir-birini takrorlaganligi hamda taklifning amalga oshirish qiymati bazaviy hisoblash miqdorining 4 ming barobaridan oshganligi sababli rad javobi berildi va taklif bergan fuqarolarning shaxsiy kabinetiga rad etishning sabablari to‘g‘risida xabarnomalar yuborildi.

**3-bosqich.** Ishchi guruh tomonidan mezon me’yorlariga asosan tanlab olingan loyihalar “Ochiq byudjet” axborot portaliga ovoz berish uchun joylashtirildi. Jarayon joriy yilning 5-martdan 4-aprelgacha davom etdi. Bu jarayonda **10529 ta** *(jami aholi soniga nisbatan 7,7 foiz)* ovoz berildi.

Yakuniy xulosa ovozlar soniga ko‘ra, yuqoridan pastga tamoyili asosida, shuningdek, “Fuqarolar tashabbusi” jamg‘armasida shakllangan mablag‘lar hajmidan kelib chiqib aniqlandi. Bunda, amalga oshirish qiymati **4301 mln.** so‘mni tashkil etgan **6 ta** loyihalar (7559 ta ovoz to‘plagan holda) g‘olib deb topildi. Ya’ni,

“Tumandagi Shovana MFY yo‘llarini ta’mirlash” taklifi **2253 ta** ovoz bilan
1-o‘rinni;

“Tuman xalq ta’limi bo‘limiga qarashli 66-umumta’lim maktabiga panelli sport zal qurish” taklifi **1576 ta** ovoz bilan 2-o‘rinni;

“Tuman xalq ta’limi bo‘limiga qarashli umumta’lim maktablariga interaktiv doska bilan ta’minlash ” taklifi **1000 ta** ovoz bilan 3-o‘rinni;

“Tuman xalq ta’limi bo‘limiga qarashli 85-umumta’lim maktabiga panelli sport zal qurish” 4-o‘rinni;

“Xalq ta’lim bo‘limiga qarashli 60-umumta’lim maktabiga ichimlik suvi chiqarish hamda temir panjara to‘siq o‘rnatish” taklifi **956 ta** ovoz bilan 5-o‘rinni;

Tuman davlat maktabgacha ta’lim bo‘limiga qarashli DMTTlari modiy texnik bazasini mustahkamlash uchun yumshoq mebel va oshxona jihozlari bilan ta’minlash” taklifi **798 ta** ovoz bilan 6-o‘rinni qayd etdi.

G‘olib deb topilgan loyihalarni amalga oshirish yuzasidan buyurtmachi tashkilotlarni aniqlash bo‘yicha manzilli ro‘yxat shakllantirilib, xalq deputatlari tuman Kengashining 2022-yil 12-apreldagi VI-40-45-7-97-K/22-sonli qarori bilan tasdiqlandi. Har bir loyiha uchun buyurtmachi tashkilotlarga **“401722...”** mablag‘lar manbasi bilan alohida hisobvaraqlar ochgan holda mablag‘lar o‘tkazib berildi va axborot portalida “g‘olib” deb topilmagan boshqa loyihalar moliyalashtirilishiga yo‘l qo‘yilmadi.

Xalq deputatlari tuman Kengashining 2022-yil 12-apreldagi
VI-40-45-7-97-K/22-sonli qarori bilan “Fuqarolar tashabbusi” jamg‘armasida shakllangan mablag‘lar hisobidan,

1-o‘rinni egallagan “Tumandagi Shovana MFY yo‘llarini ta’mirlash” taklifini amalga oshirish uchun **600,0 mln.so‘m;**

2-o‘rinni egallagan “Tuman Xalq ta’limi bo‘limiga qarashli 66-umumta’lim maktabiga panelli sport zal qurish” taklifiga **1021,0 mln.so‘m;**

3-o‘rinni egallagan “Tuman Xalq ta’limi bo‘limiga qarashli umumta’lim maktablariga interaktiv doska bilan ta’minlash ” taklifiga **1080,0 mln.so‘m;**

4-o‘rinni egallagan “Tuman Xalq ta’limi bo‘limiga qarashli 85-umumta’lim maktabiga panelli sport zal qurish” taklifiga **920,0 mln.so‘m;**

5-o‘rinni egallagan “Xalq ta’limi bo‘limiga qarashli 60-umumta’lim maktabiga ichimlik suvi chiqarish hamda temir panjara to‘siq o‘rnatish taklifiga **80,0 mln.so‘m;**

6-o‘rinni egallagan Tuman davlat maktabgacha ta’lim bo‘limiga qarashli DMTTlariga modiy texnik bazasini mustahkamlash uchun yumshoq mebel va oshxona jihozlari bilan ta’minlash” taklifiga **600,0 mln.so‘m,** jami **4301,0 mln. so‘m** mablag‘lar ajratildi.

Bugungi kunda ushbu g‘olib deb topilgan takliflarni amalga oshirish “Davlat xaridlari to‘g‘risida”gi qonunga muvofiq belgilangan tartibda amalga oshirilmoqda. Jumladan,

1-o‘rinni egallagan “Tumandagi Shovana MFY yo‘llarini ta’mirlash” taklifini amalga oshirish ishlari to‘liq yakunlandi va foydalanishga topshirildi.

2-o‘rinni egallagan “Tuman Xalq ta’limi bo‘limiga qarashli 66-umumta’lim maktabiga panelli sport zal qurish” taklifini amalga oshirish uchun bugungi kunda loyiha-smeta hujjatlari shakllantirildi. Pudratchi korxonani aniqlash uchun O‘zbekiston Respublikasi davlat xaridlari axborot portali orqali o‘tkazilgan tendirda “Urolov O‘tkir qurilish” MCHJ g‘olib chiqdi. Bugungi kunda ushbu MCHJ o‘rtasida loyihani amalga oshirish yuzasidan shartnomalar tuzilib loyihani amalga oshirish ishlari yakuniy bosqichda.

3-o‘rin “Tumandagi Xalq ta’limi bo‘limiga qarashli muassasalarda ta’lim sifatini yanada oshirish va takomillashtirish maqsadida maktablarga zamonaviy tipdagi interaktiv doskalar sotib olish taklifini amalga oshirish uchun loyiha doirasida ajratilgan pul mablag‘lari davlat haridlari portalida e’longa joylashtirilib, yutib olgan jihozlar ta’minotchilar tamonidan Xalq talimi bo‘limiga yetkazib berilgan.

4-o‘rinni egallagan “Tuman Xalq ta’limi bo‘limiga qarashli 85-umumta’lim maktabiga panelli sport zal qurish” taklifini amalga oshirish uchun bugungi kunda loyiha-smeta hujjatlari shakllantirildi. Pudratchi korxonani aniqlash uchun O‘zbekiston Respublikasi davlat xaridlari axborot portali orqali o‘tkazilgan tendirda “Mirzo G‘olib invest” MCHJ g‘olib chiqdi. Bugungi kunda ushbu MCHJ o‘rtasida loyihani amalga oshirish yuzasidan shartnomalar tuzilib loyihani amalga oshirish uchun qurilish ishlari yakuniy bosqichda .

5-o‘rinni egallagan “Xalq ta’lim bo‘limiga qarashli 60-umumta’lim maktabiga ichimlik suvi chiqarish hamda temir panjara to‘siq o‘rnatish” loyiha-smeta hujjatlari shakllantirilib, Pudratchi korxonani aniqlash uchun O‘zbekiston Respublikasi davlat xaridlari axborot portali orqali o‘tkazilgan tendirda “TEXNO ROVOT” XK g‘olib chiqdi. Bugungi kunda ushbu XK o‘rtasida loyihani amalga oshirish yuzasidan shartnomalar tuzilgan va qurilish ishlari yakunlangan.

6-o‘rinni egallagan Tuman davlat maktabgacha ta’lim bo‘limiga qarashli DMTTlariga modiy texnik bazasini mustahkamlash yumshoq mebl va oshxona jihozlari bilan ta’minlash” taklifini amalga oshirish uchun loyiha doirasida ajratilgan pul mablag‘lari davlat haridlari portalida e’longa joylashtirilib, yutib olgan jihozlar taminotchilar tamonidan xalq talim bo‘limiga yetkazib berilgan.

Mening yo‘lim loyihasi bo‘yicha 20 ta takliflar kelib tushgan bo‘lib, Qo‘shtamg‘ali MFY Qorakissa-1 ko‘chasi 5133 ta ovoz bilan g‘olib deb topilgan loyiha doirasida 1020 mln.so‘m pul mablag‘lari tuman obodonlashtirish bo‘limiga hisob raqam ochilib o‘tqazib berilgan va loyiha to‘liq yakunlangan.

“Ochiq byudjet” axborot portali **3 bosqichda** amalga oshirildi:

**1-bosqich.** Fuqarolar tomonidan “Ochiq byudjet” axborot portaliga loyiha takliflari joylashtirildi. Bu jarayon joriy yilning 15-iyuldan 03-avgustgacha davom etdi. Fuqarolar tomonidan shu vaqt oralig‘ida **104** **ta** takliflar kelib tushdi.

**2-bosqich.** O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2021-yil 22-apreldagi “Mahalliy byudjet mablag‘lari sarflanishida jamoatchilik ishtirokini ta’minlash to‘g‘risida”gi KQ-213-IV-son qarori va bu boradagi Xalq deputatlari tuman Kengashining 2021-yil 28-sentabrdagi “Mahalliy byudjet mablag‘lari sarflanishida jamoatchilik ishtirokini ta’minlash to‘g‘risida”gi VI-30-25-7-97-K/21-sonli qarori bilan tuman hokimligida tuzilgan ishchi guruh fuqarolar tomonidan “Ochiq byudjet” axborot portaliga joylashtirilgan loyihalarni mezon me’yorlariga asosan tanlab olishdi. Jarayon joriy yilning 04-avgustdan 23-avgustgacha davom etdi. Bunda, ishchi guruhi tomonidan takliflarning mezonga mosligi va taklif loyihalarining so‘mmasiga aniqlik kiritildi. Ushbu jarayonda ishchi guruhi tomonidan **77 ta** takliflar ovoz berish uchun yakuniy bosqichga o‘tkazildi va taklif mualliflarining shaxsiy kabinetiga takliflari ovoz berish uchun qabul qilinganliga to‘g‘risida xabarnomalar yuborildi. Qolgan **27 ta** taklif mezon talablariga to‘g‘ri kelmaganligi va bir-birini takrorlaganligi hamda taklifning amalga oshirish qiymati bazaviy hisoblash miqdorining 4 ming barobaridan oshganligi sababli rad javobi berildi va taklif bergan fuqarolarning shaxsiy kabinetiga rad etishning sabablari to‘g‘risida xabarnomalar yuborildi.

**3-bosqich.** Ishchi guruh tomonidan mezon me’yorlariga asosan tanlab olingan loyihalar “Ochiq byudjet” axborot portaliga ovoz berish uchun joylashtirildi. Jarayon joriy yilning 24-avgustdan 17-sentyabrgacha davom etdi.

Yakuniy xulosa ovozlar soniga ko‘ra, yuqoridan pastga tamoyili asosida, shuningdek, “Fuqarolar tashabbusi” jamg‘armasida shakllangan mablag‘lar hajmidan kelib chiqib aniqlandi. Bunda, amalga oshirish qiymati **6100.0 mln.** so‘mni tashkil etgan **6 ta** loyihalar (32357 ta ovoz to‘plagan holda) g‘olib deb topildi. Ya’ni,

“Tumandagi Chinoq MFY ichki yo‘llarini ta’mirlash” taklifi **6872 ta** ovoz bilan 1-o‘rinni;

“Tumandagi Qo‘shtamg‘oli MFY ichki yo‘llarini ta’mirlash” taklifi **6073 ta** ovoz bilan 2-o‘rinni;

“Tuman xalq ta’limi bo‘limiga qarashli umumta’lim maktablariga ming kitob loyihasi doirasida kitob va musiqa asboblari hamda moddiy texnika bazasini mustaxkamlash ” taklifi **5341 ta** ovoz bilan 3-o‘rinni;

“Tumandagi sport maktabiga suniy qoplamali mini stadion qurish” taklifi 4-o‘rinni;

“Tumandagi Shovana MFY ichki yo‘llarini ta’mirlash” taklifi **4642 ta** ovoz bilan 5-o‘rinni;

Tumandagi Tibbiyot birlashmasiga qarashli binolarni va hududlardagi tibbiyot kantinerlarni joriy ta’mirlash” taklifi **4336 ta** ovoz bilan 6-o‘rinni qayd etdi.

G‘olib deb topilgan loyihalarni amalga oshirish yuzasidan buyurtmachi tashkilotlarni aniqlash bo‘yicha manzilli ro‘yxat shakllantirilib, xalq deputatlari tuman Kengashining 2022-yil 11-oktabrdagi VI-50-123-7-97-K/22-sonli va 2022-yil 15-noyabrdagi VI-52-97-7-97-K/22-sonli qarorlari bilan tasdiqlandi. Har bir loyiha uchun buyurtmachi tashkilotlarga **“401722...”** mablag‘lar manbasi bilan alohida hisobvaraqlar ochgan holda mablag‘lar o‘tkazib berildi va axborot portalida “g‘olib” deb topilmagan boshqa loyihalar moliyalashtirilishiga yo‘l qo‘yilmadi.

Xalq deputatlari tuman Kengashining 2022-yil 11-oktabrdagi VI-50-123-7-97-K/22-sonli va 2022-yil 15-noyabrdagi VI-52-97-7-97-K/22-sonli bilan “Fuqarolar tashabbusi” jamg‘armasida shakllangan mablag‘lar hisobidan,

1-o‘rinni egallagan “Tumandagi Chinoq MFY ichki yo‘llarini ta’mirlash” taklifini amalga oshirish uchun **1200,0 mln.so‘m;**

1-o‘rinni egallagan ““Tumandagi Qo‘shtamg‘oli MFY ichki yo‘llarini ta’mirlash” taklifini amalga oshirish uchun **1200,0 mln.so‘m;**

3-o‘rinni egallagan Tuman xalq ta’limi bo‘limiga qarashli umumta’lim maktablariga ming kitob loyihasi doirasida kitob va musiqa asboblari hamda moddiy texnika bazasini mustaxkamlash” taklifi **1200,0 mln.so‘m;**

4-o‘rinni egallagan “Tumandagi sport maktabiga suniy qoplamali mini stadion qurish” taklifi **400,0 mln.so‘m;**

5-o‘rinni egallagan “Tumandagi Shovana MFY ichki yo‘llarini ta’mirlash” taklifini amalga oshirish uchun **900,0 mln.so‘m;**

6-o‘rinni egallagan Tumandagi Tibbiyot birlashmasiga qarashli binolarni va hududlardagi tibbiyot kantinerlarni joriy ta’mirlash” taklifi **1200,0 mln.so‘m,** jami **6100,0 mln. so‘m** mablag‘lar ajratildi.

Bugungi kunda ushbu g‘olib deb topilgan takliflarni amalga oshirish “Davlat xaridlari to‘g‘risida”gi qonunga muvofiq belgilangan tartibda amalga oshirilmoqda. Jumladan,

1-o‘rinni egallagan “Tumandagi Chinoq MFY ichki yo‘llarini ta’mirlash” taklifi bo‘yicha bugungi kunda loyiha-smeta hujjatlari shakllantirildi. Pudratchi korxonani aniqlash uchun O‘zbekiston Respublikasi davlat xaridlari axborot portali orqali o‘tkazilgan tendirda “Shag‘lsoy biznes” MCHJ g‘olib chiqdi. Bugungi kunda ushbu MCHJ o‘rtasida loyihani amalga oshirish yuzasidan shartnomalar tuzilib loyihani amalga oshirish ishlari boshlab yuborilgan.

2-o‘rinni egallagan “Tumandagi Qo‘shtamg‘oli MFY ichki yo‘llarini ta’mirlash” taklifi bo‘yicha bugungi kunda loyiha-smeta hujjatlari shakllantirildi. Pudratchi korxonani aniqlash uchun O‘zbekiston Respublikasi davlat xaridlari axborot portali orqali o‘tkazilgan tendirda “Shag‘lsoy biznes” MCHJ g‘olib chiqdi. Bugungi kunda ushbu MCHJ o‘rtasida loyihani amalga oshirish yuzasidan shartnomalar tuzilib loyihani amalga oshirish ishlari boshlab yuborilgan.

3-o‘rin “Tumandagi Xalq ta’limi bo‘limiga qarashli muassasalarda ta’lim sifatini yanada oshirish va takomillashtirish maqsadida maktablarga badiy kitob, musiqa asboblari va kampyuter sotib olish taklifini amalga oshirish uchun loyiha doirasida ajratilgan pul mablag‘lari davlat haridlari portalida e’longa joylashtirilib, yutib olgan jihozlar ta’minotchilar tamonidan Xalq talimi bo‘limiga yetkazib berilgan.

4-o‘rinni egallagan Tumandagi sport maktabiga suniy qoplamali mini stadion qurish” taklifini amalga oshirish uchun bugungi kunda loyiha-smeta hujjatlari shakllantirildi. Pudratchi korxonani aniqlash uchun O‘zbekiston Respublikasi davlat xaridlari axborot portali orqali o‘tkazilgan tendirda “ooo Unversal Inshoat Story” MCHJ g‘olib chiqdi. Bugungi kunda ushbu MCHJ o‘rtasida loyihani amalga oshirish yuzasidan shartnomalar tuzilib loyihani amalga oshirish uchun qurilish ishlari boshlab yuborilgan .

5-o‘rinni egallagan “Tumandagi Shovana MFY ichki yo‘llarini ta’mirlash” taklifi bo‘yicha bugungi kunda loyiha-smeta hujjatlari shakllantirildi. Pudratchi korxonani aniqlash uchun O‘zbekiston Respublikasi davlat xaridlari axborot portali orqali o‘tkazilgan tendirda “SS-ASh” MCHJ g‘olib chiqdi. Bugungi kunda ushbu MCHJ o‘rtasida loyihani amalga oshirish yuzasidan shartnomalar tuzilib loyihani amalga oshirish ishlari boshlab yuborilgan.

6-o‘rinni egallagan Tumandagi Tibbiyot birlashmasiga qarashli binolarni va hududlardagi tibbiyot kantinerlarni joriyi ta’mirlash” taklifi bugungi kunda loyiha-smeta hujjatlari shakllantirildi. Pudratchi korxonani aniqlash uchun O‘zbekiston Respublikasi davlat xaridlari axborot portali orqali o‘tkazilgan tendirda “Baxridinov Abror qurilish” MCHJ va “Qo‘shrabot Mega Brend” MCHJlar g‘olib chiqib, bugungi kunda ushbu MCHJlar o‘rtasida loyihani amalga oshirish yuzasidan shartnomalar tuzilib, loyihani amalga oshirish ishlari boshlab yuborilgan.

Ushbu jarayonlarning barcha bosqichlari jamoatchilik hamda loyiha tashabbuskorlari ishtirokida o‘tkazilishini ta’minlash hamda loyihada ko‘zda tutilgan tadbirlarni sifatli tarzda amalga oshirilishi (tovar yoki xizmatlarni xarid qilinishi) hamda bajarilgan ishlarni loyiha tashabbuskorlari ishtirokida qabul qilib olinishini ta’minlash bo‘yicha tizimli nazorat o ‘rnatilgan.

Shuningdek, “2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi”da “Tashabbusli byudjet” loyihasiga alohida e’tibor qaratilganligini inobatga olib, ushbu jarayonlarni shaffof tarzda o‘tkazilishini, g‘olib deb topilgan loyihalarni qisqa muddatlarda hamda sifatli amalga oshirilishini ta’minlash bo‘yicha tizimli choralar ko‘rilmoqda.

Tashabbusli byudjetlashtirish jarayonini amalga oshirish mexanizmi va uning mohiyatini aholi o‘rtasida tizimli ravishda keng yoritib borilishini ta’minlash maqsadida, tuman hokimligi Moliya bo‘limi tomonidan tuman hokimligining rasmiy veb-saytida o‘ndan ortiq maqola va video ro‘liklar joylashtirildi hamda “Istiqbol sari” gazetasiga maqola chop etildi va har chorakda ijtimoiy tarmoqlarda g‘olib takliflar yoritilishi ta’minlandi.

**Qo‘shrabot tuman hokimligi**

**moliya bo‘limi mudiri v.v.b M.Tayirov**

**2-ilova**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **“Budjet jarayonining ochiqligini ta’minlash maqsadida rasmiy veb-saytlarda ma’lumotlarni joylashtirish tartibi to‘g‘risida”gi nizomga** |
|  |  | **16-ilova** |
| **Tashabbusli budjetlashtirish bo‘yicha**  |
| **MA’LUMOT** |
| Qo‘shrabot tumani |  **2023-yil yanvar** |
|  |  |  **1-jadval** |
| **T/R** | **Ko‘rsatkich nomi** | **Summa (mln so‘m)** |
| **1** | Yil boshiga qoldiq | **387.6** |
| **2** | Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasiga o‘tkazilgan mablag‘lar | **11 164.3** |
| **3** | Jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan (g‘olib deb topilgan) Tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo‘naltirilgan mablag‘lar | **10401.0** |
| **3.1** | Tadbirlarni amalga oshirayotgan pudratchi tashkilotlarga bajarilgan ishlar uchun to‘langan mablag‘lar | **7 409.0** |
| **3.2** | Tadbirlarni moliyalashtirishga ajratilgan, biroq pudratchi tashkilotlarga to‘lab berilmagan qoldiq mablag‘lar | **2 992.0** |
| **4** | Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasidagi qoldiq mablag‘lar  | **1 326.4** |

**Qo‘shrabot tuman hokimligi**

**moliya bo‘limi mudiri v.v.b M.Tayirov**

**3-ilova**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | “Byudjet jarayonining ochiqligini ta’minlash maqsadida rasmiy veb-saytlarda ma’lumotlarni joylashtirish tartibi to‘g‘risida”gi nizomga |
|  |  |  | 16-ilova |
| **Tashabbusli byudjetlashtirish bo‘yicha**  |
| **MA’LUMOT** |
|  |  |  |  |  |  |
| Qo‘shrabot tumani |  |  |  2023-yil yanvar |
|  |  |  |  |  | 2-jadval |
| **T/R** | **Bajarilgan tadbirlar nomi** | **Moliyalashtirilgan takliflar soni** | **Ko‘rsatkichlar** |
| **o‘lchov birligi** | **miqdori** | **sarflangan mablag‘lar (ming.so‘m)** |
| 1 | Xududiy ichki yo‘llar | 4 |  |  | 3900.0 |
| 2 | Umumta’lim maktablarini ta’mirlash va jihozlash | 5 |  |  | 4301.0 |
| 3 | Maktabgacha ta’lim muassasalarini ta’mirlash va jihozlash | 1 |  |  | 600.0 |
| 4 | Sog‘liqni saqlash muassasalarini ta’mirlash va jihozlash | 1 |  |  | 1200.0 |
| 5 | Boshqa ijtimoiy muassasalarni ta’mirlash va jihozlash | 1 |  |  | 400.0 |
| **Jami** |  | **12** |  |  | **10401.0** |

**Qo‘shrabot tuman hokimligi**

**moliya bo‘limi mudiri v.v.b M.Tayirov**

**4-ilova**

**Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi mablag‘larini shakllantirilishi yuzasidan**

MA’LUMOT

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qo‘shrabot tuman  |  |  |  |  | yanvar 2023 yil |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **T/r** | **Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi mablag‘larini shakllantirish manbalari** | **Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasiga yo‘naltirilishi lozim bo‘lgan mablag‘lar** | **Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasiga haqiqatda o‘tkazilgan mablag‘lar** | **Farqi** | **Izoh** |
| **1-chorak** | **2-chorak** | **3-chorak** | **4-chorak** |
| 1. | Tuman (shahar) budjetining tasdiqlangan umumiy xarajatlarining 5 foiz qismi miqdorida ajratiladigan mablag‘lar | 3264.5 | 3264.5 | 0 | 0 | 6529.0 | 0 | 0 |
| 2. | Tuman (shahar) budjetining qo‘shimcha manbalarining 30 foizi miqdorida ajratiladigan mablag‘lar | 651.6 | 1883.7 | 0.0 | 0 | 2535.3 | 0 | 0 |
| 2.1. | Shu jumladan | yerkin qoldiq mablag‘lari (30%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | daromadlarning hisobot choraklari yakunlari bo‘yicha aniqlanadigan prognozdan oshirib bajarilgan qismi (30%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | davlat daromadiga o‘tkazilgan mol-mulkni realizatsiya qilishdan tushgan tushumlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | yelektron savdo maydonchasida yer uchastkalariga bo‘lgan huquqlarni sotishdan tushgan mablag‘lar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | budjetdan ajratiladigan mablag‘lar kamaytirilishi natijasida bo‘shab qolgan mablag‘lar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Jami ajratiladigan mablag‘lar** | **3916.1** | **5148.2** | **0** | **0** | **9064.3** | **0** | **0** |

**Qo‘shrabot tuman hokimligi**

**moliya bo‘limi mudiri v.v.b M.Tayirov**

**5-ilova**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tashabbusli budjetlashtirish natijalari bo‘yicha ma’lumotga |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **“Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi”dan jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan (g‘olib deb topilgan) tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo‘naltirilgan mablag‘lar yuzasidan** |
| **MA’LUMOT** |
| Qo‘shrabot tumani |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023-yil yanvar |
| **T/R** | **Tadbirning xos raqami (ID)** | **Jami to‘plan-gan ovozlar** | **Shundan** | **Tadbirning qisqacha mazmuni (sohasi)** | **Tadbirning moliyalashtirilishi (ming so‘m)** |
| **onlayn ovozlar** | **oflayn ovozlar** | **SMS orqali** | **Tadbirni moliyalashtirish uchun ochilgan xisobvaraq** | **Tadbirning fuqaro tomonidan kiritilgan dastlabki qiymati** | **Tadbirni amalga oshirish qiymati** | **Ajratilgan mablag‘lar** | **Bajarilgan ishlar uchun to‘lab berilgan mablag‘lar** | **Qoldiq mablag‘-lar** |
| 1. | 0990400044 | 2553 | 5 | 0 | 2248 | Shovana MFY ichki yulini ta’mirlash | 401722860182167045204110002 | 600 | 600 | 600 | 599 | 1 |
| 2. | 0990400053 | 1576 | 101 | 0 | 1475 | 66-umumta’lim maktabiga panelli sport zal kurish | 401722860182167092100075002 | 1021 | 1021 | 1021 | 957 | 64 |
| 3. | 0990400028 | 1000 | 25 | 0 | 975 | Xududdagi umumta’lim maktablariga interaktiv doska olish | 401722860182167092100075001 | 1080 | 1080 | 1080 | 1078.8 | 1.2 |
| 4. | 0990400045 | 976 | 5 | 0 | 971 | 85-umumta’lim maktabiga panelli sport zal kurish | 401722860182067065200110017 | 920 | 920 | 920 | 782.4 | 137.6 |
| 5. | 0990400041 | 956 | 16 | 0 | 940 | 60-umumta’lim maktabi filialiga ichimlik suvi chikarish va 300 metr panjara tusik urnatish | 401722860182167092100075006 | 80 | 80 | 80 | 73.3 | 6.7 |
| 6. | 0990400055 | 798 | 3 | 0 | 795 | Maktabgacha ta’lim muassasalariga mebel, yumshok jixozlar va oshxona anjomlari olish | 401722860182167091100251001 | 600 | 600 | 600 | 584.5 | 15.5 |
| 7. | 990600003 | 6872 | 0 | 0 | 6872 | Chinoq MFY ichki yulini ta’mirlash | 401722860182167045204110003 | 1200 | 1200 | 1200 | 376.3 | 823.7 |
| 8. | 990600074 | 6073 | 0 | 0 | 6073 | Qo‘shtamg‘oli MFY ichki yulini ta’mirlash | 401722860182167045204110004 | 1200 | 1200 | 1200 | 376.3 | 823.7 |
| 9. | 990600071 | 5341 | 0 | 0 | 5341 | Umumta’lim maktablarini ta’mirlash va moddiy-texnika bazasini rivojlantirish tadbirlari | 401722860182167092100075009 | 1200 | 1200 | 1200 | 1162 | 38 |
| 10. | 990600060 | 5093 | 0 | 0 | 5093 |  Tumandagi Sport iaktabiga suniy qoplamali mini stadion qurish | 401722860182167083610135001 | 400 | 400 | 400 | 129.5 | 270.5 |
| 11. | 990600033 | 4642 | 0 | 0 | 4642 | Shovana MFY ichki yulini ta’mirlash | 401722860182167045204110005 | 1200 | 1200 | 1200 | 281.9 | 618.1 |
| 12. | 990600039 | 4336 | 0 | 0 | 4336 | Tuman TTBga qarashli binoni ta’mirlash va tibbiyot kantinerlarini ta’mirlash | 401722860182167073101054002 | 1200 | 1200 | 1200 | 1007 | 193 |
| **Jami** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **10 401.0** | **10 401.0** | **10 401.0** | **7 409.0** | **2 992.0** |

**Qo‘shrabot tuman hokimligi**

**moliya bo‘limi mudiri v.v.b M.Tayirov**

**6-ilova**

|  |
| --- |
| **Tuman hokimligi moliya bo‘limining 2022-yil fevral va avgust oylarida bo‘lib o‘tadigan “Ochiq budjet” jarayonida “Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi” shaxsiy g‘azna hisobvarag‘iga yo‘naltiriladigan mablag‘lar miqdori bo‘yicha ma’lumoti** |
|  | Qo‘shrabot tuman | 2023-yil yanvar |
| **T/R** | **“Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi” mablag‘larini shakllantirish manbalari** | **So‘mma (ming so‘m)** |
| **1** | Yil boshiga qoldiq | 387.6 |
| **2** | Tuman budjetining tasdiqlangan umumiy xarajatlarining 5 foiz qismi miqdorida ajratiladigan mablag‘lar | 6529.0 |
| **3** | 2022-yil 1-yanvar holatiga shakllangan erkin qoldiq mablag‘larining 30 foizi miqdorida ajratiladigan mablag‘lar | 2535.3 |
| **4** | Bajarilgan ishlardan iqtisod qilingan mablag‘lar | 210.8 |
| **Jami** |  **9 274.8** |

**Qo‘shrabot tuman hokimligi**

**moliya bo‘limi mudiri v.v.b M.Tayirov**